## Sheet4
序号 | 姓名 | 所属团队 | 子团队 | 项目 | 子项目 | 子子项目 | 积分 | 事项序号 | 事项描述 | 重要程度 （由项目负责人或直接领导判定） | 设立时间 | 预期完成时间 | 实际完成时间 | 是否如期完成 （由项目负责人或直接领导判定） | 未完成原因 | 返工事项序号 | 备注
1 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 有钱花花 | h5 | UI |  | 1 | 速借花花所有页的换肤 |  | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-01
2 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 有钱花花 | h5 | UI |  | 2 | 个人中心改版 |  | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02
3 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 有钱花花 | h5 | UI |  | 3 | 个人资料改版 |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-03
4 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 有钱花花 | h5 | UI |  | 4 | 有钱花花注册领红包着陆页 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-05
5 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 有钱花花 | h5 | UI |  | 5 | 简化目录结构 主要css样式整合 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-05
6 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 有钱花花 | h5 | UI |  | 6 | 图片资源目录结构整合 |  | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-05
7 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 速借超人 | h5 | UI |  | 7 | 下载引导页改版 参与样式修改完成上线 |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08
8 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 速借超人 | h5 | UI |  | 8 | 渠道推广页 有无验证码页面 |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08
9 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 有钱花花 | h5 | UI |  | 9 | 简化目录结构 主要js整合 |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09
10 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 速借超人 | h5 | UI |  | 10 | 借款申请页面及弹窗推荐模块H5页面 |  | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  |  |  | 选择金额模块需要调整
11 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 速借超人 | h5 | UI |  | 11 | 借款审核页面H5页面 |  | 2019-07-11 | 2019-07-15
12 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 速借超人 | h5 | UI |  | 12 | 借款申请页 选择金额模块样式优化 推荐弹窗内容自适应优化 |  | 2019-07-12 | 2019-07-15
13 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 速借超人 | h5 | UI |  | 13 | 速借超人首页今日热门模块 借款列表页模块改版 |  | 2019-07-12 | 2019-07-15
14 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 速借超人 | h5 | UI |  | 14 | 速借超人平台服务协议 |  | 2019-07-15 | 2019-07-15
15 | 曹洋 | 技术 | 前端 | 速借超人 | h5 | UI |  | 15 | 速借超人 协助优化4.3版本 完成上线 |  | 2019-07-15 | 2019-07-18